“柔性电子杯”创新应用大赛策划案

（幻灯片逐页内容规划·正式审批版）

核心赛制说明：采用「全国统一报名-双盲通讯评审筛选-全国总决赛考核」模式，不设初赛、分赛区及选拔赛环节；所有通过资格审查、提交合规作品的队伍进入双盲通讯评审，评审同时设置60分及格线与60支入围上限，达标队伍数量超过上限时按通讯评审分数从高到低排序，达标且入围队伍直通全国总决赛现场答辩。

第一部分：赛事核心概况

封面页

- 主标题：“柔性电子杯”创新应用大赛

- 副标题：赋能具身智能，探索可穿戴未来

- 汇报人：赛事组委会/主办单位专项工作组

- 日期：2026年4月

- 页脚标注：本赛事赛制规范对标《第二十一届中国研究生电子设计竞赛》官方章程制定，已完成主办单位校内立项审批、指导单位合规审定、广东省教育厅赛事备案

赛事定位与核心理念

- 赛事背景

  - 产业趋势：响应具身智能、柔性电子前沿科技发展浪潮，探索下一代人机交互与可穿戴技术新范式，填补国内该领域面向高校的专项高水平赛事供给缺口。

  - 核心定位：对标高规格全国大学生嵌入式设计竞赛、中国研究生电子设计竞赛，打造兼具柔性电子科研特色与具身智能工程落地能力的全国性高校标杆赛事。

  - 办赛目标：以赛促学、以赛促研、以赛促产，搭建高校科研成果与企业产业落地的对接渠道，扩大主办高校在柔性电子与具身智能领域的学术影响力与行业话语权。

- 赛事核心原则：公平公正、学术诚信、创新引领、产教融合

- 赛事规模：面向全国柔性电子、电子信息相关优势高校定向邀约，预计覆盖30余所高校、80-100支参赛队伍，参赛师生预计不超过400人，最大规模不超过500人

完整组织机构与权责分工（对标国家级赛事官方架构）

| 机构层级 | 单位/角色 | 核心权责 |
| --- | --- | --- |
| 指导单位 | 中国电子学会柔性电子分会、广东省电子学会 | 赛事规范性指导、专家资源支持、行业公信力背书、赛事章程最终审定 |
| 主办单位 | 中山大学 | 赛事顶层规划、赛事规则审定、总奖金池保障、核心资源统筹、赛事品牌所有权 |
| 联合主办单位 | 深圳地瓜机器人有限公司（地瓜机器人 D-Robotics） | 赛事技术资源支持、硬件保障、产业对接渠道提供、联合品牌运营 |
| 承办单位 | 中山大学电子与信息工程学院 | 赛事全流程执行统筹、秘书处日常运营、总决赛主会场落地、参赛队伍管理、评审全流程组织 |
| 合办单位 | 全国各参赛高校相关院系 | 校内参赛动员、参赛资格初审、赛事校内宣传、校内技术支持与参赛保障 |
| 协办单位 | 赛事指定开源托管平台NodeHub社区、地瓜机器人开发者社区 | 赛事技术社区支持、开源生态保障、线上技术培训与答疑、参赛作品开源推广 |
| 专家委员会 | 柔性电子领域高校教授、具身智能行业专家、地瓜机器人技术专家、资深赛事评审专家 | 赛题制定、评审标准审定、参赛作品全流程评审、学术争议裁定、赛事学术规范性监督 |
| 赛事秘书处 | 主办/承办/联合主办单位专项工作组 | 赛事日常运营、报名系统管理、作品收集、官方通知发布、异议处理、赛事总结归档、参赛队伍全周期对接 |
| 专项工作组 | 评审组、技术支持组、接待组、宣传组、安保组、财务审计组 | 每组明确固定负责人与执行台账，全流程闭环落实对应环节工作，责任到人 |

全国统一赛制核心说明

- 核心赛制规则（无歧义、无矛盾）

  - 本次赛事不设任何初赛、分赛区或选拔赛环节，采用「全国统一报名-双盲通讯评审筛选-全国总决赛现场答辩」直通模式，所有通过资格审查、提交合规作品的队伍，先进入双盲通讯评审环节，达标且入围队伍获得全国总决赛现场答辩资格。

  - 赛事全程执行统一报名规则、统一作品要求、统一评审标准、统一奖项体系，最大限度降低区域差异，保障赛事公平性。

  - 参赛队伍报名无需选择赛区，仅需选定参赛赛道，所有流程均通过全国统一赛事官网完成，无区域中转环节。

- 全国参赛服务体系

  - 设立全国统一赛事服务热线、官方工作社群，工作日7:00-19:00在线对接所有参赛队伍的报名、技术、流程相关问题。

  - 面向所有参赛意向高校开展线上宣讲与技术培训，无差别覆盖所有参赛队伍。

第二部分：参赛规则全规范（对标国家级赛事官方章程，全细节合规）

参赛对象与参赛资格（规则明确无歧义）

- 核心参赛对象：全国普通高校全日制在读本科生、硕士/博士研究生，以及已获得研究生录取资格的大四应届本科生；非全日制、在职研究生不纳入参赛范围。

- 组别划分规则：赛事按参赛人员学历划分为研究生组、本科生组，两组独立评审、独立核算奖项名额，保障赛事公平性。

  - 研究生组：队伍中研究生占比≥50%，纳入研究生组评审；已获得研究生录取资格的大四应届本科生，在组别占比核算时按本科学历计算，不计入研究生占比，纳入本科生组评审。

  - 本科生组：队伍中本科生占比100%，纳入本科生组评审。

- 参赛资格禁止性条款

  - 参赛团队成员必须为作品有实质贡献的人员，严禁任何形式的挂名，一旦查实，将永久褫夺该挂名人员参与本赛事的资格，并向其所在高校全校通报。

  - 每位参赛队员仅可加入一支参赛队伍；每位指导教师最多指导2支参赛队伍（不限赛道、不限是否跨校），非跨校队伍的指导教师须为第一完成单位在职教职工，不得跨校指导；跨校队伍的指导教师可分属不同完成单位，不受跨校限制。违者取消所有关联队伍参赛资格。

  - 参赛队伍须经所在高校院系或教务处审核同意，方可完成最终报名；各高校完成资格初审后，组委会秘书处对所有报名队伍的资质进行100%复核，复核不合格的取消报名资格，报名费予以全额退还。

组队规则与报名全流程（节点明确，全流程合规）

- 组队规则（无歧义）

  - 赛事以团队为单位报名，不接受个人报名。每支队伍设队长1名，队员1-2名，指导教师1-2名，团队总人数不超过5人。

  - 获奖证书署名顺序严格按照报名时确认的指导教师、队员顺序制作，报名截止后不予任何更改。

  - 跨校组队规则：默认以队长所在高校为第一完成单位，参赛数量计入队长所在高校；如需添加第二完成单位，须该单位至少有1名指导教师+1名参赛队员，并于报名截止前向组委会提交加盖双方高校公章的书面申请，审核通过后方可标注；跨校参赛队伍须同步提交所有队员签字、各完成单位盖章的《奖金分配确认书》，明确内部奖金分配规则，否则不予通过报名审核。

  - 人员变更规则：报名截止后、作品提交截止前，队员因不可抗力（休学、重大疾病等）需退出的，须提交所在高校加盖公章的书面变更申请，仅可缩减队员人数，不得新增、替换队员；队长因不可抗力退出的，可由队伍剩余队员推选新队长，提交对应书面申请审核通过后生效；作品提交后不予受理任何人员变更请求。

- 报名全流程（逻辑闭环，节点锁定，全国统一通道）

  - 注册：参赛队长在赛事官方网站完成实名注册，填写个人与高校信息。

  - 组队：队长在系统内添加队员、指导教师信息，确认贡献排序，全体成员签署《参赛诚信承诺书》与《知识产权权属声明》。

  - 赛道选择：队伍选定参赛赛道与赛题方向，填写作品核心创新点、3个创新关键词、成员分工说明。

  - 资格初审：所在高校管理员对队伍参赛资格进行审核，2个工作日内反馈结果。

  - 缴费：审核通过后，队伍在系统内缴纳报名费，获取官方全国统一报名编号。

  - 报名完成：系统确认所有信息无误，报名生效；报名截止前，队伍可修改报名信息，截止后一律不予变更。

- 报名费合规规则

  - 收费标准：每支参赛队伍报名费500元，由中山大学财务处统一收取并开具正规电子发票，纳入赛事专户管理，专款专用。

  - 费用用途：报名费仅用于赛事系统运营、证书制作、评审组织等赛事基础支出，赛事结束后15个工作日内公示收支明细，由中山大学审计处出具专项审计报告。

  - 减免政策：国家西部大开发战略划定范围内的高校参赛队伍、有1名及以上队员属于防止返贫监测对象家庭的队伍，可提交加盖所在高校公章的申请及相关证明材料，审核通过后全额减免报名费。

  - 退费规则：正式缴费并获取赛事统一报名编号后，因个人/团队缘故弃赛的原则上不予退费；受可能不可抗力影响或发票开具前申请全额退出的，由组委会在审核后予以办理。

第三部分：赛道体系与赛题细则（对标国家级赛事双赛道+专项赛体系）

赛道架构总览

- 赛事采用「开放赛道+应用赛道」双主赛道并行模式，双赛道评审体系、评审专家组、获奖名额完全独立；同步设立「柔电之星」荣誉称号，用于表彰柔性电子核心技术突破

| 赛道类型 | 核心定位 | 参赛门槛 | 评审核心侧重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开放赛道 | 柔性电子+具身智能前沿创新，不限硬件平台 | 中高，侧重科研创新 | 理论创新度、技术突破性、学术价值 |
| 应用赛道 | 基于地瓜机器人RDK硬件平台的产业落地应用 | 中低，侧重工程实现 | 系统完成度、功能闭环、场景落地价值、地瓜机器人自研嵌入式神经网络处理器（BPU）算力调用深度 |

赛道赛题详细细则

- 一、开放赛道赛题方向（不限制软硬件平台，且使用地瓜机器人平台将具有评审加分优势）

  - 柔性传感与可穿戴交互系统

  - 柔性能源与自驱动电子系统

  - 柔性显示与人机交互界面

  - 柔性电子在医疗健康、机器人、元宇宙等领域的创新应用

  - 具身智能与柔性电子融合的前沿技术探索

- 二、应用赛道赛题方向（核心功能必须基于地瓜机器人RDK系列硬件平台开发，可兼容辅助硬件）

  - 基于RDK平台的柔性传感机器人交互系统

  - 具身智能机器人的柔性末端执行器设计与实现

  - 基于BPU算力加速的柔性可穿戴设备边缘计算系统

  - NodeHub开源生态兼容的柔性电子应用开发

- 赛题补充说明：组委会同步发布《“柔性电子杯”赛题指南与详细要求》附件，明确各赛道赛题的技术要求、评审细则、提交补充材料规范。

第四部分：作品要求与提交流程（对标国家级赛事，全规范无歧义）

参赛作品核心要求

- 作品提报规范：赛事鼓励具备闭环能力的开发成果，鼓励带有实体原型的作品系统；建议安排实物演示，具备物理演示效果的项目在部分评分环节会有加分优势；作品必须为参赛团队自主研发，无知识产权纠纷，严禁抄袭、剽窃。

- 知识产权合规规则

  - 参赛作品知识产权归参赛团队所有，如核心技术已申报单位职务发明专利，建议提交权属单位授权证明备查；未提交有关声明材料的队伍，即默认该参赛作品为团队无权属纠纷的独立研发转化成果。

  - 组委会享有对参赛作品用于赛事评审、公益展览、学术交流、官方媒体非盈利性报道、非盈利性优秀作品集出版的无偿使用权，使用期限为赛事举办之日起3年，使用时须标注原作者权属，未经产权人书面许可，不得修改作品或用于任何商业用途；3年到期后如需继续使用，须另行征得产权人书面同意。

  - 参赛队伍对作品的知识产权合规性承担全部责任，若出现侵权纠纷，由参赛队伍承担全部法律责任，组委会有权取消其参赛资格与所有奖项。

- 重复参赛禁止条款：同一核心主题的作品不得连续报名参加相邻两届赛事，同一届赛事不得同时申报两个赛道；往届获奖作品如有重大改进（核心技术架构、核心功能迭代占比≥30%），须在报名时标注往届获奖情况，并提交《作品重大改进说明》，由组委会专家委员会审核通过后方可参赛，未提交或审核不通过的直接取消参赛资格。

- 学术诚信规则：组委会采用中国知网学术不端检测系统对所有参赛技术论文进行统一查重，重复率（含引用部分）不得超过20%，重复率超出规定标准的，取消其参赛资格。

提交物料全规范（全参数明确，无模糊表述）

- 所有参赛队伍须在规定时间内提交以下全部物料，提交物料缺项或不符合规范的，取消其评审资格

| 物料名称 | 详细规范与要求 | 提交要求 |
| --- | --- | --- |
| 技术论文 | 1. 字数要求6000-8000字，格式严格遵循官方发布的《技术论文模板》2. 内容必须包含：作品难点与创新点、方案论证与设计、原理分析与硬件电路图、软件设计与流程、系统测试与误差分析、成果总结与应用价值3. 论文重复率不得超过20%（含引用），组委会统一查重 | 同时提交PDF格式与DOCX格式，上传至官网对应端口 |
| 演示视频 | 1. 分辨率≥1920*1080，时长≤5分钟，文件大小≤100M，格式限MP4/AVI/WMV2. 内容应力求包含：作品原理与创新点、系统结构介绍、功能性演示三部分。3. 全程配备中文字幕，建议加入清晰完整的演示视频，提供清晰实物演示的队伍将获得额外加分考量。 | 与其他附件统一压缩打包，提交百度网盘永久有效链接 |
| 门型展架设计图 | 1. 实物尺寸80*180cm，格式为JPG，分辨率≥300DPI，文件大小≤30M，严格遵循官方模板2. 内容要求：清晰说明作品解决的关键问题与背景、核心创新技术、与同类方案的性能对比测试结果、核心成果旁证材料 | JPG格式上传至官网对应端口，由参赛队伍自行制作携带至决赛现场 |
| 作品答辩PPT | 1. 严格遵循官方发布的PPT模板，内容包含：选题意义、创新与特色、核心技术方法、测试结果与分析、应用价值、团队分工、项目基础说明2. 页数≤20页，文件大小≤50M，格式为PPTX/PDF | 与其他附件统一压缩打包，提交百度网盘永久有效链接 |
| 作品实物照片 | 作品全貌、核心模块特写、功能演示照片共5张，单张大小≤2M，JPG格式 | 与其他附件统一压缩打包，提交百度网盘永久有效链接 |
| 开源附件 | 1. 应用赛道参赛队伍必须提交完整代码仓库、运行环境配置说明、测试数据集与复现脚本，确保核心结果可复现2. 代码须按规范推送到NodeHub开源社区，提交仓库链接，目录结构清晰、注释完整 | 链接填写至官网报名系统，代码附件打包至网盘中 |

- 文件命名规范：所有物料命名格式统一为「报名编号-作品名称-物料名称」，禁止出现参赛单位、人员姓名、指导教师等可溯源身份的标识，违者按违规处理。

- 备份规则：组委会在作品提交截止后48小时内，完成所有参赛作品的本地加密备份，网盘链接仅作为补充渠道。

作品提交流程与时间节点（严格执行6月1日提交截止要求，适配6月6-7日总决赛）

- 提交截止时间：2026年6月1日24:00，逾期系统自动关闭，不予任何补提交机会。

- 提交规范

  - 技术论文、门型展架设计图分别单独上传至赛事官网对应端口，严格遵循统一命名格式。

  - 演示视频、作品照片、答辩PPT、开源附件等所有补充材料，按类别建立文件夹，压缩为一个ZIP文件，命名格式：「报名编号-作品名称」，上传至百度网盘，设置永久有效分享链接与提取码，填写至赛事官网系统。

- 提交后规则：提交截止后，参赛队伍不可修改、替换任何提交评审的物料；进入总决赛后，仅可在不改变主要技术架构的前提下，对作品进行常规性能优化与软件系统缺陷（Bug）修补，不可更换作品核心主题、核心技术架构与核心创新点、参赛队员，如需变更须向组委会提交书面申请，审核通过后方可变更，擅自变更者直接取消决赛资格。

第五部分：评审体系与规则（对标国家级赛事官方规范，全流程全纪律合规）

评审组织与全国统一评审流程

- 评审组织

  - 评审专家组由赛事专家委员会统一遴选，每组评审专家不少于5人，其中高校学术专家占比≥60%、行业/企业专家占比≤40%，评审专家须具备副高级及以上职称或5年以上行业核心技术研发经验。

  - 通讯评审专家组与现场答辩专家组相互独立、互不交叉；开放赛道与应用赛道评审体系、评审专家组、获奖名额完全独立，评审结果互不影响；研究生组与本科生组奖项名额独立核算。

- 全国总决赛全流程（严格适配6月6-7日固定决赛时间）

  - 第一阶段：形式审查环节（6月2日）

    - 组委会秘书处对所有提交作品进行合规性审查，核查物料完整性、格式合规性、参赛资格有效性。

    - 审查不合格的队伍，秘书处将于6月2日12:00前一次性告知修改事项，队伍须在6月3日10:00前完成材料补正提交；补正仅可修正格式错漏或补充文件包，无法修改作品成果数据等实测内容。逾期未纠正的，可能面临取消评审的风险。

  - 第二阶段：双盲通讯评审（6月3日-6月4日）

    - 所有确认合规报名的作品，将于6月3日下午14:00进行赛道打乱等匿名化处理，此后由专家组进行双盲通讯打分，形成作品基础评分（占总决赛总分的40%）。

    - 通讯评审设置60分及格线，同时设置答辩队伍上限为60支，按通讯评审分数从高到低确定入围名单，6月4日24:00前公示入围名单。

  - 第三阶段：现场实物答辩评审（6月6日-6月7日）

    - 所有入围队伍赴现场进行实物展示、功能演示、5分钟陈述+3分钟专家质询答辩，专家组现场打分（占总决赛总分的60%）。

    - 所有评审环节均采用「去掉1个最高分、1个最低分后取算术平均值」的计分方式，分数保留2位小数。

    - 现场答辩严格执行回避制度：评审专家不得参评本人所在高校、有直系亲属参赛、有直接项目合作关联、本人直接指导的队伍，违者评审结果作废；评审全程录音录像，留存完整档案。

    - 专家组结合通讯评审分数与现场答辩分数，综合计算总分，现场决出全国总决赛各奖项，同步完成「柔电之星」荣誉称号评选。

评审打分标准（权重100%明确，无歧义）

- 开放赛道评审打分表（总分100分）

| 评审维度 | 权重 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术创新与学术厚度 | 35分 | 核心技术创新度、理论深度、与柔性电子前沿方向的契合度，专利/论文等成果支撑 |
| 工程系统与实物表现 | 30分 | 硬件系统完整性、功能闭环程度、现场演示稳定性、实测性能数据 |
| 应用价值与落地前景 | 20分 | 作品的实际应用场景、产业价值、社会经济效益，可推广性 |
| 论文规范与文档完整性 | 15分 | 技术论文完整性、逻辑严谨性、数据真实性、文档与开源材料规范性 |

- 应用赛道评审打分表（总分100分）

| 评审维度 | 权重 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 工程系统与实物表现 | 40分 | 基于RDK平台的系统完整性、功能闭环程度、现场演示稳定性、BPU算力调用深度 |
| 技术创新与适配性 | 30分 | 柔性电子与地瓜机器人生态的融合创新度、算法优化效果、技术方案合理性 |
| 开源规范与复现性 | 15分 | 代码规范度、NodeHub开源仓库完整性、作品核心结果可复现性 |
| 应用价值与落地前景 | 15分 | 场景落地价值、产业适配性、可推广性 |

- 同分排名规则：总分相同的，按现场答辩得分、技术创新维度得分依次排序；总分低于60分的队伍，不予授予任何等级奖项。

评审纪律与核心规则（对标国家级赛事官方规范）

- (一) 回避与保密原则

  - 评委严格执行回避制度，签订《评审保密承诺书》，不得参评存在关联关系的参赛作品。

  - 评审全程关闭手机等通讯工具，评审内容与结果全程保密，不接受任何单位或个人的干预，严禁评审期间与参赛队伍私下接触。

  - 评审意见无法统一时，采用无记名投票方式决定结果，少数服从多数。

- (二) 学术诚信原则

  - 组委会建立往届作品论文库，对所有参赛论文进行统一查重，重复率超标、无实质创新、作品雷同、抄袭剽窃者，直接取消参赛资格，并向其所在高校全校通报。

  - 设立学术不端实名举报通道，举报须在成绩公示期内提交佐证材料，匿名举报不予受理；组委会严格保护举报人个人信息，一经核实学术不端行为，立即取消相关队伍所有奖项与参赛资格，已发放的奖金、荣誉证书将予以追回，相关情况通报至参赛人员所在高校及教育主管部门，违规人员永久取消本赛事参赛资格。

- (三) 成绩公示与异议处理机制

  - 全国总决赛成绩统一设置7天公示期，公示期内接受全社会实名投诉与举报。

  - 参赛队伍如对评审结果有异议，须在成绩公示之日起2个自然日内，向组委会提交由所在高校主管部门加盖公章的书面成绩复核申请，组委会秘书处5个工作日内完成复核，并向申请单位出具书面复核结果，复核结果为最终结论。

- (四) 「柔电之星」评选规则

  - 评选范围：所有获得全国一等奖的参赛队伍。

  - 评选标准：核心技术突破性、学术价值、行业引领性。

  - 评选方式：由专家委员会无记名投票选出，最多3支队伍，授予「柔电之星」荣誉称号，颁发专属荣誉牌匾，同步公示投票结果。

- 档案管理规则：所有评审打分表、录音录像资料、异议处理记录等赛事档案统一归档留存3年，以备复核。

第六部分：全周期赛程安排（全节点锁定，严格适配6月1日作品提交、6月6-7日总决赛要求）

赛事全周期时间轴（适配当前2026年4月时间节点）

| 阶段 | 时间节点 | 责任单位 | 核心工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛事筹备收尾阶段 | 2026年4月6日-4月10日 | 组委会、秘书处 | 1. 完成赛事规则、赛题、所有模板文件最终审定2. 完成专家委员会组建、合作高校定向邀约对接3. 完成赛事官网、报名系统搭建与压力测试4. 完成主办单位、合作企业协议签署，完成校内立项、指导单位审定、教育部门备案5. 完成总决赛场地预定与规划 |
| 赛事发布与报名阶段 | 2026年4月11日-4月30日 | 组委会、全国各合办高校 | 1. 全网发布赛事通知与竞赛章程2. 开展3场线上赛事宣讲与赛题解读会3. 开放赛事全国统一报名系统，同步开展线上技术培训4. 完成参赛队伍报名、资格审核与缴费 |
| 作品开发与技术支持阶段 | 2026年4月11日-6月1日 | 秘书处、技术支持组 | 1. 开展4场全国统一线上技术培训，覆盖RDK平台开发、柔性电子技术、论文写作、作品准备全内容2. 设立工作日7:00-19:00技术答疑通道，全程为参赛队伍提供技术支持3. 参赛队伍完成作品开发与物料准备4. 6月1日24:00关闭作品提交通道 |
| 形式审查与通讯评审阶段 | 2026年6月2日-6月4日 | 专家委员会、秘书处 | 1. 完成作品形式审查与补正核验2. 完成作品匿名化处理与全国双盲通讯评审3. 公示总决赛现场答辩入围名单、答辩场次、展位安排 |
| 线下决赛筹备阶段 | 2026年6月2日-6月5日 | 承办单位、秘书处 | 1. 完成决赛场地搭建、物料制作、专家邀约2. 完成所有入围队伍决赛接待安排与对接3. 完成开幕式、颁奖典礼流程彩排4. 6月5日14:00-20:00开放参赛队伍现场布展、设备调试 |
| 全国总决赛与颁奖阶段 | 2026年6月6日-6月7日 | 组委会、承办单位 | 严格执行双日固定赛程，完成开幕式、现场评审、颁奖典礼全流程 |
| 赛事总结阶段 | 2026年6月8日-6月30日 | 秘书处、组委会 | 1. 完成赛事资料归档、财务结算与收支公示2. 完成优秀作品开源推广与媒体宣传3. 完成赛事总结报告与审计报告，向主办单位、指导单位汇报4. 启动下一届赛事筹备工作 |

全国总决赛双日详细日程表（适配≤60支入围队伍规模，分钟级明确）

- 【Day 1 6月6日 周六】总决赛开幕式+上半场评审

| 时间 | 环节 | 地点 | 责任方 | 细节要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :30-09:00 | 嘉宾、评审专家、参赛队伍签到 | 主会场 | 秘书处 | 完成嘉宾签到、资料发放，参赛队伍完成最终设备调试 |
| 09:00-09:40 | 大赛开幕式 | 主会场 | 组委会 | 1. 主持人开场，介绍到场嘉宾2. 主办单位领导致辞3. 指导单位、地瓜机器人领导致辞4. 评委代表、参赛选手代表宣誓 |
| 09:40-12:00 | 柔性电子前沿技术主题论坛 | 主会场 | 专家委员会 | 邀请领域内专家、企业技术负责人做主题分享，参赛队伍全程参与 |
| 12:00-13:30 | 自助午餐与午休 | 酒店宴会厅 | 接待组 | 嘉宾、评审专家、参赛队伍、工作人员统一安排午餐 |
| 13:30-18:00 | 全国总决赛上半场现场评审与答辩 | 2个分评审室同步开展 | 评审专家组 | 1. 分赛道分小组同步评审，每支队伍5分钟陈述+3分钟质询2. 参赛队伍现场演示作品实物，评委现场打分3. 全程封闭管理，无关人员不得进入评审室，全程录音录像 |
| 18:30-20:00 | 评审专家晚宴 | 专属宴会厅 | 接待组 | 同步完成上半场分数统计与核验 |

- 【Day 2 6月7日 周日】下半场评审+颁奖典礼+交流活动

| 时间 | 环节 | 地点 | 责任方 | 细节要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :30-12:00 | 全国总决赛下半场现场评审与答辩 | 2个分评审室同步开展 | 评审专家组 | 1. 完成剩余所有队伍的评审答辩2. 专家组完成分数汇总、排名审定、奖项确认3. 完成「柔电之星」荣誉称号评选 |
| 12:00-13:30 | 自助午餐与午休 | 酒店宴会厅 | 接待组 | 同步完成获奖名单最终核验与公示物料制作 |
| 13:30-15:00 | 全国总决赛颁奖典礼 | 主会场 | 组委会 | 1. 主持人公布获奖名单2. 到场嘉宾为获奖队伍、优秀指导教师、优秀组织单位颁奖3. 「柔电之星」荣誉称号授牌4. 组委会总结致辞 |
| 15:00-16:00 | 获奖作品合影留念、集体合影 | 主会场、展厅 | 秘书处 | 组织获奖队伍、嘉宾、评审专家合影，留存赛事影像资料 |
| 16:00-18:00 | 获奖作品技术交流沙龙+产学研对接会 | 分会场 | 组委会、合办单位 | 1. 一等奖获奖队伍做技术分享与开源交流2. 高校与企业开展产学研对接洽谈3. 同步开放获奖作品展厅，自由参观交流 |
| 18:00后 | 赛事结束，参赛队伍返程 | - | 接待组 | 完成嘉宾、专家送机/送站安排 |

第七部分：奖项设置与激励体系（严格遵循1:2:4比例，全合规无歧义）

奖项体系总规则

- 本规则中所称有效参赛队伍，指完成报名缴费、通过形式审查并提交合规作品的队伍。

- 奖项设置严格遵循一等奖:二等奖:三等奖=1:2:4的固定比例，等级奖总数为7的整数倍，等级奖获奖率不超过有效参赛队伍总数的50%

  - 比例示例：以100支有效参赛队伍为基数，设置等级奖49支（占比49%，符合≤50%要求），其中一等奖7支、二等奖14支、三等奖28支，严格匹配1:2:4的比例要求。

  - 组别独立：研究生组、本科生组、开放赛道、应用赛道均按上述规则独立核算奖项名额，互不占用。

- 配套荣誉设置

  - 优秀奖：授予未获得等级奖、但通过形式审查与合规性评审的所有参赛队伍，颁发优秀奖荣誉证书，不占用等级奖名额。

  - 参赛纪念证书：成功完成报名、但未提交有效作品的参赛队伍，颁发参赛纪念证书。

  - 优秀组织单位奖：从全国参赛高校中评选，不超过参赛高校总数的1/3，评选标准为参赛队伍数量、作品质量、赛事配合度，颁发荣誉牌匾。

  - 优秀指导教师奖：授予所有等级奖获奖队伍的指导教师，颁发专属荣誉证书。

奖项明细与激励标准

- 全国总决赛等级奖项（全部颁发荣誉证书+税前奖金）

| 奖项等级 | 占比规则 | 奖金标准 | 配套激励 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全国一等奖 | 等级奖总数的1/7 | 每支队伍10000元 | 1. 受邀参加地瓜机器人年度开发者大会2. 地瓜机器人校招/实习绿色通道3. 赛事全媒体矩阵重点推广 |
| 全国二等奖 | 等级奖总数的2/7 | 每支队伍5000元 | 1. 地瓜机器人实习内推资格2. 优秀作品开源推广 |
| 全国三等奖 | 等级奖总数的4/7 | 每支队伍2000元 | 优秀作品开源社区推广 |

- 奖金发放与税务合规说明

  - 所有奖金均为税前金额，组委会依法代扣代缴20%个人偶然所得税，相关税费已纳入赛事预算。

  - 获奖名单公示无异议后，20个工作日内完成奖金发放，奖金统一发放至参赛队伍队长所在高校对公账户，由高校按校内财务规定及报名时提交的《奖金分配确认书》发放至个人，组委会不承担队伍内部分配纠纷的协调责任，同步提供个税代扣代缴明细。

  - 个税按实际发放奖金金额代扣代缴，结余部分与赛事其他结余经费一并按主办单位财务规定统一处理，不得挪作他用。

第八部分：资源保障、预算、风险管控与收尾

全维度资源保障体系

- 组织保障：设立赛事专项工作组，分为秘书处、评审组、技术支持组、接待组、宣传组、安保组、财务审计组，每组明确固定负责人与执行台账，制定每日工作推进表，确保赛事全流程闭环执行。

- 技术保障体系

  - 硬件支持：地瓜机器人为所有参赛队伍提供专属硬件采购折扣通道，保障参赛硬件现货48小时内发货，为参赛队伍提供额外硬件支持与技术保障。

  - 培训体系：赛前开展4场全国统一线上技术培训，覆盖赛题解读、RDK平台开发、柔性电子技术、论文写作与作品准备全内容，培训回放永久开放。

  - 答疑渠道：设立全国统一官方工作社群，工作日7:00-19:00在线技术答疑，地瓜机器人技术专家、高校导师全程值守，解决所有参赛队伍技术问题。

- 宣推保障体系

  - 赛前：通过高校官网、行业媒体、学术平台、合作企业全媒体矩阵发布赛事通知，扩大赛事影响力。

  - 赛中：对总决赛进行全程图文直播，优秀作品专题报道，邀请行业媒体到场采访。

  - 赛后：对获奖作品进行开源推广，制作优秀作品集，持续打造赛事品牌。

- 后勤与安保保障

  - 决赛期间组委会为所有嘉宾、评审专家、参赛队伍、工作人员免费提供工作午餐，参赛队伍的早餐、晚餐、差旅、住宿费用由所在单位自行承担；组委会为参赛队伍提供统一的住宿推荐与接送站服务。

  - 决赛现场配备安保人员、技术保障人员、医护人员，制定现场应急预案，保障赛事平稳进行。

赛事详细预算表（无缺口、全合规，适配≤120支队伍最大规模）

| 预算大类 | 明细项目 | 数量/规格 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖金池费用 | 全国总决赛等级奖项奖金 | 按120支队伍、56支等级奖测算（8一等奖/16二等奖/32三等奖） | - | 224000 | 一等奖8支×1万=8万、二等奖16支×5000=8万、三等奖32支×2000=6.4万 |
|  | 证书、奖杯、牌匾制作 | 500份证书+10座奖杯+20块牌匾 | - | 15000 | 含「柔电之星」专属牌匾、优秀组织单位牌匾 |
| 场地与物料费用 | 决赛主会场+评审室租赁 | 2天 | 25000元/天 | 50000 | 含LED屏、音响、灯光设备 |
|  | 展厅搭建+展板制作 | 60个展位 | 400元/个 | 24000 | 含参赛队伍展架、主视觉物料 |
|  | 赛事宣传物料、会议资料制作 | 500套 | 40元/套 | 20000 | 含手册、手提袋、证件等 |
| 评审与接待费用 | 评审专家劳务费 | 30位专家 | 2000元/人 | 60000 | 含通讯评审、总决赛评审劳务 |
|  | 专家、嘉宾差旅食宿费用 | 30人 | 2500元/人 | 75000 | 含往返交通、住宿、餐饮 |
|  | 决赛期间餐饮费用 | 500人*2天 | 100元/人/天 | 100000 | 含嘉宾、专家、参赛队伍、工作人员2天工作午餐 |
| 宣推与技术费用 | 赛事官网与报名系统开发 | 1套 | 25000元 | 25000 | 含报名、作品提交、评审系统全功能 |
|  | 赛事宣传、直播、媒体合作费用 | - | - | 40000 | 含媒体投放、直播执行、专题报道 |
|  | 技术培训、开源社区支持费用 | - | - | 15000 | 含线上培训、技术支持人员劳务 |
| 税费与备用金 | 奖金个人所得税预留 | 奖金总额的20% | - | 44800 | 依法代扣代缴个税，按奖金池全额测算 |
|  | 赛事应急备用金 | 总预算的5% | - | 36640 | 用于突发情况、临时支出 |
| 预算总计 | - | - | - | 729440元 | 大写：人民币柒拾贰万玖仟肆佰肆拾元整 |

经费收入测算（单位：元）

| 收入来源 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主办单位专项经费 | 429440 | 由中山大学专项科研赛事经费列支 |
| 深圳地瓜机器人有限公司独家冠名赞助 | 240000 | 含现金赞助与硬件、技术资源支持 |
| 参赛报名费收入 | 60000 | 按120支队伍最大规模测算，每队500元 |
| 总计 | 729440 | 收支完全匹配，无资金缺口 |

全流程风险管控与应急预案（全场景覆盖，可落地执行）

| 风险类型 | 风险详情 | 可落地应急预案 |
| --- | --- | --- |
| 报名规模风险 | 赛事报名人数不及预期 | 1. 提前与全国30余所开设柔性电子、电子信息相关专业的核心高校签订合作协议，定向邀约参赛2. 设立高校优秀组织奖专项激励，配套校企产学研合作对接资源，激励高校院系动员参赛3. 加开线上宣讲会，扩大赛事覆盖 |
| 报名超预期风险 | 报名队伍超出120支上限 | 1. 报名系统设置120支队伍的报名上限，达到100支后启动候补机制，候补队伍按报名顺序排序，若已报名队伍弃赛，候补队伍依次递补2. 未递补成功的候补队伍，免除下一届赛事报名费 |
| 作品质量风险 | 参赛作品质量不达标，合规性不足 | 1. 赛前开展多轮技术培训与作品指导，提前发布模板与规范2. 作品提交前7天，开启预提交通道，为参赛队伍提供免费合规性预检3. 形式审查阶段设置1次24小时补正机会，保障合规作品进入评审环节 |
| 硬件供应风险 | RDK板卡、柔性硬件供应不足，或流转中损坏 | 1. 地瓜机器人提前备货，为参赛队伍开通专属采购绿色通道，保障现货48小时内发货2. 决赛现场配备技术保障组与备用硬件，故障响应时长不超过5分钟 |
| 评审公平性风险 | 评审标准不统一、专家争议、参赛队伍异议 | 1. 赛前对所有评审专家开展统一培训，明确打分标准与评审规则，签订评审保密承诺书2. 严格执行双盲评审制度与回避制度，评审全程录音录像，留存完整评审记录3. 设立规范的异议处理机制，明确申请流程、时限与复核标准，5个工作日内给出最终结论 |
| 现场突发风险 | 决赛现场设备故障、网络中断、人员突发状况 | 1. 现场配备双设备、双网络备份，技术保障组全程驻场，故障响应时长不超过5分钟2. 配备医护人员与应急药品，应对人员突发健康问题3. 制定备选流程方案，如遇突发情况，可快速调整评审环节顺序，保障赛事顺利完成 |
| 知识产权风险 | 参赛作品抄袭、侵权、知识产权纠纷 | 1. 报名时签署《参赛诚信承诺书》《知识产权权属声明》，明确知识产权责任2. 对所有作品进行统一查重，设立抄袭举报通道，一经核实，立即取消参赛资格，全网通报3. 设立知识产权纠纷处理小组，依法依规处理相关投诉，保障参赛团队与原作者合法权益 |
| 不可抗力风险 | 自然灾害、公共卫生事件等导致线下赛事无法举办 | 1. 制定线上答辩应急预案，搭建线上评审系统，可快速切换为全线上总决赛模式2. 线上答辩要求参赛队伍全程开启摄像头展示现场环境，实时共享屏幕完成功能演示，评审专家可随机要求参赛队伍操作指定功能、展示作品细节，预录视频不得作为评审依据，评审规则、打分权重与线下赛事完全一致 |

赛事预期效益

- 学术与科研收益

  - 预计涌现30余项高质量柔性电子与具身智能融合的开源项目，充实主办高校院系科研案例库，为后续科研合作、课题申报提供支撑。

  - 搭建全国高校柔性电子领域学术交流平台，提升主办高校在该领域的学术话语权与行业影响力。

- 人才与产教融合收益

  - 挖掘并培养一批兼具柔性电子理论基础与工程落地能力的复合型青年人才，搭建高校人才培养与企业人才需求的对接渠道。

  - 深化主办高校与地瓜机器人等行业龙头企业的产学研合作，推动科研成果落地转化，共建联合实验室、实习基地。

- 品牌与社会收益

  - 通过全国性赛事举办，大幅提升主办高校在电子信息、柔性电子领域的全国知名度，吸引优质生源与师资力量。

  - 推动柔性电子技术的科普与推广，助力我国柔性电子产业生态建设，打造具有全国影响力的高校赛事IP。

审批诉求与Q&A

- 核心审批诉求

  - 恳请审批本次赛事整体策划方案与赛事预算，批准赛事立项。

  - 恳请协调校领导出席6月6日开幕式并致辞，支持学界权威专家、合作企业的邀约工作。

  - 恳请协调校内场地、宣传、后勤、财务、审计等相关部门，支持赛事落地执行。

- 页脚落款：感谢各位领导审阅，恳请指示！

- 预留环节：Q&A环节，接受领导提问与工作指示。

附件清单

- 《“柔性电子杯”创新应用大赛竞赛章程》

- 《“柔性电子杯”赛题指南与详细要求》

- 技术论文官方模板

- 答辩PPT官方模板

- 门型展架设计官方模板

- 《参赛诚信承诺书》

- 《知识产权权属声明》

- 《作品重大改进说明模板》

- 《成绩复核申请模板》

- 《评审保密承诺书》

- 《奖金分配确认书》模板

- 主办单位校内立项审批文件、指导单位审定意见、教育部门赛事备案回执

策划案合规性与落地性说明

为保障赛事合规可落地，本次策划案严格对标国家级科创赛事规范完成全维度校验，校验结果如下：

一、合规性校验（对标《第二十一届中国研究生电子设计竞赛》官方章程）

- 赛制规则合规：参赛资格、组队规则、评审规则、知识产权条款等核心规则均与国家级赛事规范一致，无矛盾、无歧义，符合广东省教育厅赛事备案要求。

- 奖项设置合规：严格遵循一等奖:二等奖:三等奖=1:2:4的固定比例，等级奖获奖率不超过有效参赛队伍总数的50%，研究生组、本科生组、两个赛道独立核算奖项，无逻辑偏差。

- 时间节点合规：全周期时间节点无冲突，核心节点（6月1日作品提交、6月6-7日总决赛）符合办赛规律，所有工作均在可执行周期内。

- 财务合规：预算无缺口，个税预留、报名费收支均符合国家税务、财政相关规定，执行收支两条线管理，专款专用，赛后由中山大学审计处出具专项审计报告。

- 公平性合规：双盲评审、回避制度、异议处理机制完整，通讯评审与现场评审专家独立，组别独立核算，无公平性漏洞。

二、落地性校验（全节点可落地）

各阶段核心交付物明确，可按时间节点完成验收：

- 筹备阶段（2026年4月10日前）：完成赛事章程、赛题、模板文件审定；报名系统上线运行；合作高校、专家委员会对接完成；赛事立项、备案、审批文件齐全；总决赛场地合同签署。

- 报名阶段（2026年4月30日前）：报名通道正常关闭；80-120支队伍完成报名、资格审核与缴费；技术培训全部完成，回放可正常查看。

- 作品提交阶段（2026年6月1日前）：作品提交通道正常关闭；所有参赛队伍完成物料提交；组委会完成所有作品本地加密备份。

- 评审阶段（2026年6月4日前）：形式审查完成；双盲通讯评审完成，分数统计完成；总决赛现场答辩入围名单、答辩场次、展位安排公示完成。

- 总决赛阶段（2026年6月7日前）：开幕式、现场评审、颁奖典礼全流程按计划完成；所有入围队伍完成答辩；获奖名单公示完成。

- 收尾阶段（2026年6月30日前）：赛事资料归档完成；财务结算、收支公示与审计报告完成；赛事总结报告提交完成。

三、风险防控校验

所有潜在风险均制定可落地应急预案，覆盖报名、作品、硬件、评审、现场、知识产权、不可抗力等全场景，针对总决赛固定时间、参赛规模的核心约束均有兜底方案，可保障赛事平稳落地。